## Plan de 90 días
Plan de 90 días para bajar la cartera vencida
El orden importa más que la velocidad. Cada bloque se apoya en el anterior.
Días | Qué se hace | Quién | Listo | Por qué en este orden
1-7 | Armar el padrón con una fila por cargo, no por persona |  |  | Un padrón por persona junta saldos que ya no se pueden cobrar por separado
1-7 | Separar lo que va a vencer de lo que ya venció |  |  | Son dos trabajos distintos y el mensaje no es el mismo
8-14 | Limpiar teléfonos y correos de las cuentas vencidas |  |  | Sin contacto no sirve ninguna secuencia. Es la causa silenciosa
8-14 | Escribir el aviso previo, antes del vencimiento |  |  | El aviso previo mueve más que la insistencia posterior y cuesta menos
15-30 | Encender la secuencia sólo en la cartera que sí paga |  |  | Se enciende de menor a mayor riesgo. El tramo fácil valida el texto
15-30 | Registrar acuse de entrega, no sólo envío |  |  | Un tablero en verde puede tener cero entregas
31-45 | Llamar el tramo de 1 a 30 días, con las promesas por escrito |  |  | Es donde vive casi todo el cobro recurrente y donde más se recupera
31-45 | Revisar promesas al día hábil siguiente de que vencen |  |  | Una promesa sin seguimiento enseña que no pasa nada si no se cumple
46-60 | Ofrecer convenio donde la parcialidad más el corriente quepan juntos |  |  | Si no caben juntos, el convenio nace incumplido
46-60 | Conciliar: aplicar pagos y apagar avisos de quien ya pagó |  |  | Cobrarle a quien ya pagó cuesta más caro que no cobrarle a quien debe
61-75 | Cortar el tramo de más de 90 días y decidir uno por uno |  |  | Arriba de 90 el esfuerzo rinde poco. Se decide, no se arrastra
61-75 | Medir los cinco indicadores por primera vez |  |  | Antes de aquí no hay serie con qué comparar
76-90 | Mover la fecha de corte de los atrasos que se repiten |  |  | El atraso que se repite casi siempre es una fecha mal puesta
76-90 | Volver a medir los cinco y fijar la meta del trimestre |  |  | Se compara contra el día 75, con la misma regla